## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish
Requirements Gathering | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-25
Design | 10 | 2024-07-25 | 2024-08-04
Implementation | 40 | 2024-08-04 | 2024-09-13
Testing | 20 | 2024-09-13 | 2024-10-03
Deployment | 10 | 2024-10-03 | 2024-10-13
Maintenance | 10 | 2024-10-13 | 2024-10-23
Formulas:
Finish = [Start]+10
Start = [Start, row above]+10